## Chamados_Desenvolvimento
Identificação do chamado | Título | Autor | Descrição Chamado | Comentário TI | Responsável | Status | Prioridade | Data Feedback / Finalização | Dificuldade | Robô?
24635 | Link não carrega | Matheus Oliveira Bonates | Após cadastras a atividade da pesquisa, não consigo abrir o link para responder a mesma. Aparece que o tempo limite foi excedido. Ao tentar abrir em nova guia, ele fica carregando eternamente e não abre também. Segue abaixo link para uma das pesquisas: https://brzschmersal.crm.dynamics.com/form/page.aspx?ver=-759839988&themeId=f499443d-2082-4938-8842-e7ee62de9a23&tstamp=131869262&updateTimeStamp=636823681648930790&lcid=1046&userts=132415364757172722&app=d365default# | Realizamos alguns testes e o link da pesquisa não carrega internamente nem externamente, necessário análisar a lógica usada na criação da pesquisa ... Talvez ela aponte para um endereço inexistente ou utilize uma conta que esteja bloqueada. | Alison | Aberto | 2 |  | 1 | Não
24594 | Impressão ruim | Jony Cardoso Cisotto | Por gentileza verificar uma alternativa ou configuração pra impressão de etiqueta com esquema elétrico que era feita pelo LABEL MATRIX, ao diminuir a imagem a mesma fica toda falhada na impressão, favor chamar processo quando for fazer a configuração. | Anteriormente era usado o software LABEL MATRIX, como não será mais usado tentamos criar a mesma etiqueta do software da Zebra, mas a qualidade da imagem ficá bem ruim. | Karine / Zairton | Andamento | 1 |  |  | Não
24634 | Colocar arquivo de etiquetas da Botoeira Saminas no computador do Kits na S001 | Erivalda de Sousa Lima Oliveira | Favor vir ao setor S001 precisamos do arquivo da Botoeira Saminas exportação, pois temos pçs para sair hoje e não foi baixado o arquivo de etiquetas no computador. | Anteriormente também era usado o software LABEL MATRIX, tentamos criar a mesma etiqueta do software da Zebra, mas não conseguimos criar com as medidas do layout de antes. | Karine | Concluido | 1
24629 | Emenda de contrato | Guilherme Antônio de Oliveira Alves | Não estou recebendo as emendas de contrato quando os programadores alteram a data dos produtos. | O e-mail utilizado é o mailrelay@schmersal.com.br, eu verifiquei e o mesmo está fazendo o envio de e-mail de outros assuntos o que significa que está sendo usado, acredito que precisava verificar essa customização para reconfigurar está conta | Milton | Concluido | 0
24944 | Falha Impressão Praxis | Luiz Fernando de Paula | Estamos com problemas para gerar as impressões do Praxis, estamos com um enorme volume para processar no dia de hoje para atender ao cliente, quando gera a impressão acaba acontecendo o problema "Bug da Peougeout" que segundo relatos é recorrente de anos. | Necessário verificar junto ao Victor o que pode estar causando este Bug | Alison | Concluido | 0 |  | 2 | Não
24971 | tela-cq | Dielison Neri dos Santos / Tallis | Estou com problemas na tela-cq, não está aparecendo nada com isso não consigo saber qual nota fiscal foi dado entrada. | A aplicação está no ar (http://brz-app6:8080/svm/telaCQ/tela) porém não está trazendo informações. | Alison | Concluido |  |  |  | Não
24991 | QG-Correção no tipo do item (cadastro automatico) | Vera Rocha de Lima | Efetuamos a extração do arquivo do SPED 07-2020 e foi localizado aproximadamente 1600 itens com tipo de item incorreto. Segundo time de cadastro, podem ser vários motivos: item antigo, cadastro automático via EDI ou ate mesmo falha no momento de preencher este campo. Em anexo relação dos itens para correção. | Mensalmente executamos um QG criado pelo Marção a alguns anos atrás, basicamente este programa passa por cada item da planilha e baseado em uma lógica é capaz de corrigir o tipo do item | Milton | Concluido | 0 |  |  | Não
24846 | Programa coloca data um ano pra frente | Stefany Gomes Ferreira | Alguns dos pedidos que rodam no enace62 está com a data limite de faturamento de 2021, sendo que nessa ngm mexe, o faturamento tem que parar o que está fazendo e acertar um a uma |  | Milton | Aberto | ? |  |  | Não
24847 | enace31 cop para sp | Stefany Gomes Ferreira | Pedido inclusos pelo EDI 31 não respeita o estado para colocar CFOP |  | Milton | Concluido
24902 | EDI ENACE31 | Stefany Gomes Ferreira | A tela de cadastro enace31 não está cadastrando pedidos variáveis, parece que mesmo gerando log, não reconhece a oc que está buscando, coloca outras descrições que não tem quaisquer similaridade do txt da Schindler. Isso impacta a entrada de pedidos |  | Milton | Concluido
25080 | pedidos são feitos análise pela produção e não entra na carteira | Stefany Gomes Ferreira | Mesmo com a produção alterando as datas dos pedidos (realização de análise), quando puxamos em nossa carteira pd0614 não consta a alteração realizada, mas para a produção a data está ok, Isso faz com que não vemos as datas reais dos pedidos |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
25160 | Enace55 | Stefany Gomes Ferreira | Preço dos pedidos não são respeitados pelo sistema, quando gerado não constou o erro, para os pedidos de 59326124 cabo de pavimento, será analisado um a um, até que solucionado |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
25161 | Programa enace91 | Mel Aline Santana | Passamos reajuste de preços para as sinalizações, porem o Programa ENACE91 NAO ESTA FUNCIONANDO: |  | Milton | Concluido
27394 | Criar template de faturamento em USD. | Pedro Henrique Lopes Soares | template de visualização no PowerBI para saber quanto foi faturado na moeda do cliente. |  | Alison | Concluido | ? |  |  | Não
27662 | corrigir regra de conversão de orçamentos no joinrh | Cristina Angioletto | corrigir regra de conversão de orçamentos no joinrh |  | Alison | Concluido | ? |  |  | Não
25913 | Vincular Planejador | Elaine Cristina de Matos Pascoli | Preciso que vincule os planejadores junto as respectivas linhas: Planejador 121 - Relacionado a ELEVADORES Planejador 120 - Relacionado a MONTAGEM | Tela CPACE37 - | Naubert | Concluido | ? |  |  | Não
26023 | GERAR MAPAS - EXCEL E POWERBI | Samuel Garcia Roma | Boa tarde, Estou tentando gerar gráficos de mapa, tanto pelo Excel, quanto pelo PowerBi. Acredito que para gerar, é necessário conexão com algum site externo, e está sendo bloqueado. Desde já, muito obrigado. |  | Naubert | Concluido | ? |  |  | Não
26925 | Itens não aparecem descrição | Guilherme Antônio de Oliveira Alves | Não esta aparecendo a descrição na frente dos itens. | Naubert irá validar com usuário se problema ainda ocorre | Naubert | Concluido | ? |  |  | Não
27036 | Mensagem NF 610765 | Érika do Amaral Rosa | Tivemos reclamação de um cliente informando que nas informações complementares da NF 610765 esta saindo a seguinte mensagem: ISENTO DE ICMS CONFORME ARTIGO 84 ANEXO I DECRETO 45490/0O RICMS/ No entanto, esta mensagem não se aplica para o cliente 221110 (WEG) Observamos na natureza de operação 61113E (CD0606) esta cadastrada a mensagem 537 Ao consultar a mensagem 537 (programa CD0405) também não identificamos a informações descrita acima. Por gentileza, saberiam informar se foi cadastrada esta mensagem em outro parametro no TOTVS? Pois nos parametros fiscais as informações estão corretas. |  | Naubert | Concluido | ? |  |  | Não
27393 | Telas de exportação TOTVS | Pedro Henrique Lopes Soares | Com o advento da manutenção do TOTVS por mais 8 anos, solicito análise para correção de bugs nas telas de exportação EXACE01, EXACE02, EXACE03 e EXACE04. Vários itens não aparecem nestes documentos sem razão aparente e temos de usar um editor de PDF. Verificar também se é possível realizar alguma melhora para ganho operacional em tempo de processo. |  | Naubert | Concluido | ? |  |  | Não
26878 | Chamado Aberto (13/11) em nome de Gilberto de Souza - Analista de Doc Téc. | Germano Vitor Lamon de Aguiar | Solicitamos Atendimento em nome do Colaborador Gilberto de Souza para Regularização de sua ferramenta de trabalho diária. Seu tablet encontra-se na versão Android 10.0 e continua com erros no Registro de Fotos pelo App. Práxis. Ao executar essa ação, o App fecha a tela, ignorando ações já realizadas, perdendo inclusive, conteúdos não salvos. | Gilberto retornou que o problema ainda ocorre e precisa fazer procedimentos paralelos para funcionar | Alison | Aguardando Retorno | ? | 2021-01-21 |  | Não
26880 | Chamada Aberto (13/11) em nome de Caio Alves - Analista de Doc. Técnica | Germano Vitor Lamon de Aguiar | Solicitamos Atendimento em nome do Colaborador Caio Alves para Regularização de sua ferramenta de trabalho diária. Seu tablet encontra-se na versão Android 10.0 e continua com erros no Registro de Fotos pelo App. Práxis. Ao executar essa ação, o App fecha a tela, ignorando ações já realizadas, perdendo inclusive, conteúdos não salvos. O Problema acarreta atraso na execução dos trabalhos, e compromete a meta acertada com Deptº Soluções e consequência Atendimento a expectativa da Diretoria Técnica Comercial. | Retornou que o problema ainda ocorre periodicamente | Alison | Aberto | ? | 2021-01-22 |  | Não
26884 | Lentidão PRAXIS e erros nos sicronismos | Rodrigo Bulzing de Souza | Desde ontem o PRAXIS esta muito lendo e com consecutivos erros no sincronismo, e vem ocorrendo perda de dados (informações preenchidas, textos e fotos) |  | Alison | Andamento | ? |  |  | Não
24620 | PROGRAMA CUSTOMIZADO REACE03 | Aline Cristina dos Santos | Boa tarde Milton, conforme nos falamos hoje, a Vera pediu para abrir um chamado referente ao programa customizado REACE03 de importação de frete. Esse programa quando eu importo o arquivo de frete vem de forma automático a conta contábil 41240018 e centro de custos, e precisamos descobrir onde está essa informação, de onde puxa, como o programa entende quando é frete de venda e frete de compra. |  | Milton | Andamento | ? |  |  | Não
25186 | Erro nas estruturas - Opcionais Pré carga | Olavo Raimundo de Sousa | Por algum problema os itens abaixo aparecem para seleção no Klift Web, mas não aparecem nas estruturas geradas. Poderia, por favor, verificar? 42146348 42146349 42146350 42146351 Imagem 1 mostra os itens disponíveis para escolha. Imagens 2 e 3, mostram a ausência destes itens, mesmo estando selecionados anteriormente. |  | Milton | Aberto | ? |  |  | Não
25198 | CSACE28 | Eliane de Camargo | Bom dia, Milton Por gentileza verificar o relatório CSACE28 - Projetos de solutions se ele está descontando o movimeno EAC, este movimento se refere a estorno e deveria ser descontado. O resumo do movimento abaixo é da OP 4439888 Duvidas estou a disposição |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
25755 | ERRO CCACE02 | Matheus de Souza Gomes | A tela CCACE02 está alterando os valores dos pedidos. Por favor verificar. Fornecedores - 1006796 Maxfer e 1007060 Nelmetais Pedido-1086605 Valor 2.786,47331 Pedido - 1086608 Valor 1.233,64742 Tela ccace02 = 3.013.685,77950 |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
25850 | ENACE62 URGENTE | Stefany Gomes Ferreira | pedidos rodados para cliente 211008, caiu para o cliente MAXEL, que não tem nada a ver com elevadores, segeu os itens 192722-000004492 192722-000004491 192722-000004490 |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
26418 | consertar sistema de fotos no fechamento de obras S001 | Fernando de Paula | AS FOTOS NO CHECKLIST DE OBRAS S001 NAO ESTA CARREGANDO PARA A REDE: SITE http://187.18.127.247:57412/PCSSupplierPhotoViewer/login.jsp Usuário: ace Senha: 8#uzEswA |  | Milton | Aguardando Retorno | ? |  |  | Não
26936 | Codigo gerado pelo Klift | Priscila Silvestrini de Castro | Boa tarde, Código do cabo de manobras gerado pelo klift no pedido 2057490 caiu para outro planejador, e não para Elisama, os códigos dos chicotes caiu certo, podem verificar o que houve com o cod do cabo de manobra por favor? Esse foi o primeiro caso que peguei, mas se os códigos variáveis irem para outro planejador, não aparece na carteira deles, o que pode atrasar as entregas. obrigada. |  | Milton | Aberto | ? |  |  | Não
27371 | Programa ENACE61 - CUSTOS | Mel Aline Santana | Programa ENACE61, esta dando erro, enviado no email do Milton, e nao esta cadastrando os custos dos itens corretamente. |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
27432 | Erros causados pela atualização da tabela de preço | Mario Brenner Ferreira da Silva Leite | Após a atualização da tabela de preços referente reajuste de dezembro, os pedidos implementados antes desta atualização estão com sua manutenção bloqueada. Campos como datas, atendimento parcial e transportadoras não estão passíveis de atualização, abaixo uma exemplificação do problema. |  | Milton | Concluido
27457 | Melhoria Relatório CC0207 | Mariana Brecht Vial da Silva | Gostaríamos de verificar a possibilidade de algumas melhorias no relatório CC0207, como: Adicionar coluna com a informação de "narrativa completa" EN0703 Adicionar coluna com a informação de "part number" CC0105 Adicionar coluna com a informação do preço, impostos e moeda cadastrados na CC0313 |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
27458 | Melhoria atualização em massa - CCACE20 | Mariana Brecht Vial da Silva | Gostaríamos de verificar a possibilidade de melhoria na atualização em massa de follow-up, tela CCACE20. Adicionar colunas com as seguintes informações para atualização: Preço, quantidade, moeda e impostos. |  | Milton | Concluido | ? | 2021-01-08 |  | Sim
27459 | Ideia - Parametrização de itens/Fornecedor em massa | Mariana Brecht Vial da Silva | Hoje temos uma demanda grande de parametrização de itens. Pensando na melhoria e otimização do tempo de todos, conseguimos desenvolver uma tela para subirmos um template para parametrização de fornecedores e itens em massa? |  | Milton | Aberto | ? |  |  | Sim
27462 | Envio automático de pedidos de importados | Mariana Brecht Vial da Silva | Gostaríamos de saber a possibilidade de envio dos pedidos de importação automático. Sabemos que os pedidos nacionais tem essa função, quando cadastramos o email da pessoa na CD0401 e a informação "Envia pedido e-mail". Conseguimos fazer isso para importação também? |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Sim
27463 | Atualização template pedidos de importação | Mariana Brecht Vial da Silva | Boa tarde, tudo bem? Precisamos atualizar o template dos pedidos de importação. Temos algumas informações desatualizadas e outras com erros de ortografia. |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
27464 | Correção pedidos marítimo - Tela Imace01 | Mariana Brecht Vial da Silva | Precisamos de uma correção na tela IMACE01. Para pedidos no marítimo, quando colocamos a informação de antecipação maior que o lead time, eles deveriam retornar a informação no campo de data de entrega como "ASAP". Hoje ele está retornando a informação com uma data retroativa. |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
27505 | Analise de Data | Stefany Gomes Ferreira | Para todos os pedidos que coloco no sistema recebo uma notificação de analise de data, cadastro 400 pedidos por dia, a análise de data precisa ser recebida caso outra pessoa faça a analise da alteração de data, e não para integração de novos pedidos |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
27531 | PV sem item | Stefany Gomes Ferreira | O pedido de venda entrou sem item, 2057647 - item 192389-000012219 |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
27671 | Entrada de Pedidos | TI | Automatizar Rotina de Entrada de Pedido - BI no RPW (demanda interna - ganho de produvidade e tempo) |  | Naubert | Concluido | ? |  |  | Não
27721 | Alterar Moeda das Cotações Feitas em Euro | João Victor Bertolini Scognamiglio | Bom dia, Quando fazemos uma cotação com a moeda EUR, na hora da impressão sai como USD. |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
27822 | Envio de Pedidos Automáticos | Brendha da Silva Oliveira | O envio de pedidos automático para itens importados funciona apenas com o usuário mvial. Pensamos que, num dado momento, essa ação foi vinculada somente à Mariana. Antes o email partia do endereço mailrelay@schmersal.com.br. |  | Milton | Concluido | ? |  |  | Não
28038 | EXACE01 | Pedro Henrique Lopes Soares | Campo quantidade do packing list tem um limitador de campo , onde impossibita colocar quantidade acima de 100000 |  | Milton /Naubert | Concluido | ? | 2021-01-08
28031 | EXACE03 | Pedro Henrique Lopes Soares | Determinados itens não sai na Invoice,consequetemente sai com valores divergentes | Analisando feedback do usuario | Milton /Naubert | Andamento | ?
27983 | Campos para power bi | Samuel Garcia Roma / Pedro Henrique Lopes Soares | QO0310 – Vendedor / Atendente / Remuneração / Consultor PD4000 – Numero Pedido Cliente / Moeda / Preço Original / Preço UM Fatur EX0190 – Número do Processo |  | Naubert/Alison | Concluido | ?
28105 | CSACE28 | Eliane de Camargo | Conforme conversamos por gentileza acrescentar 2 colunas no relatório CSACE28 - Ultima data da movimentação da OP : para este utilizo o relatório CS0503 - Resumo Ordens Serviços . - Ultima data do Faturamento : FT0507 - Relação Notas Fiscais |  | Milton | Concluido | ?
28126 | Adicionar campo FTACE018 | Samuel Garcia Roma / Pedro Henrique Lopes Soares | Adicionar campo de data de emissão de pedido no FTACE018PRP |  | Milton | Concluido | ?
28136 | Problema Ponto | Flávia Roberta da Silva Lima | Problema lançamento de ponto para entrada e saida do almoço |  | Milton | Aguardando Retorno TOTVS | ?
28150 | CSACE28 | Eliane de Camargo | Por gentileza conforme conversamos incluir o campo status OP O campo está no relatório cs0503 - campo Estado conforme exemplo abaixo |  | Milton | Concluido | ?
27388 | Preços PV | Stefany Gomes Ferreira | Preços PV não lê PASTA OUTROS (Arquivos edi) problema com arquivos especificos |  | Milton | Aguardando Retorno | ?
27850 | Problemas nas telas de pedidos de compra PLACE10 e PLACE07 no envio automaticamente | Caio Gabriel Machado Vales | Então, no usuário da Anyara quando terminamos de fazer a analise tanto na PLACE10 quanto na 07, temos que clicar em um quadrado com um desenho de um raio para estar finalizando. Assim pelo o usuário dela, logo após disso ele envia automaticamente os e-mails para os fornecedores pelo o próprio e-mail dela com o Numero do pedido e o pedido em PDF. Já pelo o meu usuário não fez. Tive que fazer manualmente. |  | Milton | Concluido | ? | 2021-01-07
28196 | CSACE28 | Eliane de Camargo | Por gentileza acrescentar uma coluna com o status por pedido. Programa utilizado para esta analise - Pd1003a campo situação, no exemplo abaixo está como - Atendido Total |  | Milton | Concluido | ?
28190 | Pasta RECOF RPW | Mariana Brecht Vial da Silva | Mudar a regra da pasta do RECOF para manter os arquivos gerados. Nem sempre consigo subir os arquivos no mesmo dia e temos arquivos que não consigo gerar com data retroativa, sendo assim, modificar para que os arquivos gerados fiquem armazenados na pasta e eu me comprometo a exclui-los após transferência para o sistema da TR. | Validar para criar um script para mover arquivos para pastas com nome dos dias / data | Maicon / Milton | Aberto | ?
28229 | Limite de dígitos na tela de cotação exportação | Pedro Henrique Lopes Soares | Bom dia.Após a alteração na tela de cotação que mexeram na moeda da cotação a quantidade ficou limitado os caracteres na máscara.Pelo jeito se passar de 3 dígitos ele aparece ##### . Precisamos de pelo menos 6 digitos pois as vezes a gente cota 100.000 peças pra China. |  | Naubert | Concluido | ? | 2021-01-08
28466 | Envio email PLACE10 | Caio Gabriel Machado Vales | Não enviar emails para clientes de exportação no PLACE10, somente para email de importação interno |  | Milton | Concluido | ? | 2021-01-18
28571 | IMACE01 | Brendha da Silva Oliveira | Os pedidos marítimos ASAP com data de antecipação de 360 (programados para o próximo embarque) não estão saindo com data de entrega, o que tem os barrado no EDI. |  | Milton | Concluido | ? | 2021-01-12
28579 | Exace04 | Pedro Henrique Lopes Soares | exace04 gerando invoice em branco para processos realizados no exace01 após aumentar quantidade de digitos da quantidade embalada |  | Milton / Naubert | Andamento | ?
28579 | diferença no faturamento relatório de MC | Eliane de Camargo | Estou com diferença no faturamento do relatório CSACE04 - Margem Contribuição Real Representante . No relatório de dezembro o correto seria 12056.311,12 porém está com 11970.943,73. Fazendo o comparativo com outro relatório cheguei a conclusão que a diferença está somente no Total Geral do relatório |  | Milton | Concluido | ?
28646 | Melhorias Relatório CTACE12 | Erika do Amaral Rosa | Inclusão do campo Grupo de estoque para os itens faturados Com a inclusão deste campo será possível identificar quando ocorre erro no faturamento: Ex.: item revenda com CFOP de Venda Inclusão do campo quantidade Inclusão do campo valor unitário Será possível identificar quando ocorre erro no preço do produto. Ex.: mesmo item com preço de 1,00 e outro com 100,00 Inclusão do campo cidade Hoje temos dificuldade para analisar quando a tributação esta incorreta. Ex.: algumas cidades da Zona Franca e Área de livre comercio possuem tributação diferenciada |  | Milton | Aberto | ?
28696 | Publicar versão 2021 total de notas | Nilson Lara | Publicar versão 2021 total de notas |  | Alison | Andamento | ?
28697 | Publicar versão 2021 do grafico de ferradura | Nilson Lara | Publicar versão 2021 do grafico de ferradura |  | Naubert | Andamento | ?
28698 | Cadastro e atualização das filiais | Nilson Lara | Cadastro e atualização das filiais |  | Alison / Milton | Aberto | ?
28699 | criação dos templates paras as tvs de vendas | Nilson Lara | criação dos templates paras as tvs de vendas |  | Milton / Naubert | Aberto | ?
28623 | Alterar formato data emissão ftace018p | Nilson Lara | Alterar formato data emissão ftace018p |  | Alison/Milton | Concluido | ? | 2021-01-14
28463 | Emissão Pro Forma (Exace02) | Nicoly Ribeiro Alves | Bom dia, Não estou conseguindo emitir a Pro Forma do PV 11398894 para o cliente Schmersal Ibérica - 1001100. Já consultei a tradução do item e está certa. Para os outros PVs, consegui gerar normal, só para esse que não. Vocês podem analisar o que está acontecendo por gentileza? Obrigada, Nicoly Alves. |  | Naubert/Milton | Concluido |  | 2021-01-14
28828 | Relatório MC CSACE05 | Eliane de Camargo | Por gentileza verificar o relatório acima o faturamento , este relatório tem o mesmo dados do CSACE04 que você corrigiu, a diferença entre esse relatórios é somente o custo, o faturamento tem que ser o mesmo do CSACE04. |  | Milton | Aguardando Retorno | ?
28837 | Tela de Folow Up | Mario Brenner Ferreira da Silva Leite | 1º Ponto: Indicadores Verificar as regras utilizadas para gerar os indicadores de “Follow UP’s Vencidos”, “Follow UP’s Vencendo Hoje” e “Follow UP’s Futuros”. Número muito expressivo de follow ups vencidos, puxando não só os em aberto, mas os atendidos totais também. O ideal é que somente apareçam follow ups em aberto, os cancelados e os convertidos em pedido devem ser desconsiderados 2º Ponto: E-mail Inserir uma funcionalidade que permita o envio do follow realizado para um e-mail (ex: para externo, para o gerente), sendo este envio opcional e de decisão do interno. 3º Ponto: Velocidade Atualmente a tele é bem lenta, verificar como atualizar. |  | Milton | Aguardando Retorno | ?
28902 | Atualização de follow up Automatico | Edson Paes Almeida | Milton e equipe , conforme conversamos segue abaixo um resumo do erro que está ocorrendo na atualização automática do follow-up ( DATAS ) , segue abaixo as telas que eu utilizo para realizar a atualização automática. |  | Milton | Andamento | ?
28925 | Criar planilha em Excel dos itens que sofreram alteração de alíquota de ICMS de 12% para 13,30% | Christian Borba Muller | conforme conversado favor criar planilha em Excel contendo código e descrição dos itens que sofreram alteração de alíquota de ICMS de 12% para 13,30%. |  | Milton | Concluido | ? | 2021-01-21
28928 | Alteração CCACE02 | Brendha da Silva Oliveira | Por gentileza, incluir os campos IPI INCLUSO e MOEDA no follow up ccace02 NACIONAL. No follow up ccace02 IMPORTADO alterar o preço para aquele que está cadastrado na cc0300 (na moeda original, sem realizar conversões) e incluir o campo MOEDA também. |  | Milton | Andamento | ?
28931 | Criar Listagem - Itens Faturáveis | Erika do Amaral Rosa | Por gentileza, poderiam criar uma listagem (QG) dos itens faturáveis daqueles NCM's que alteraram a legislação do ICMS para 13,3% nas vendas para SP? | Solicitado para adicionar alguns filtros e informação de grupo de estoque | Milton | Concluido | ? | 2021-01-19
29088 | Alterações no PDF | Cristina Angioletto | Cristina solicitou a correção de uma palavra no PDF do orçamento e a inclusão de uma frase, detalhado no word. |  | Alison / Milton | Aberto | ?
29089 | ajustar template total notas - aba venda diaria | Cristina Angioletto | Cristina solicitou para que seja realizado uma modificação na divisão das filiais na aba de Venda Diaria no template TotalNotas |  | Alison | Aberto | ?